## Hoja1
| FECHA DE INICIO | 2023-07-10 |  |  | 2023-07-10 | [6 empty] | 2023-07-17 | [6 empty] | 2023-07-24 | [6 empty] | 2023-07-31 | [6 empty] | 2023-08-07
| SEMANA | 0 |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13
Fase | Descripción | Inicio | Duración | Fin | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Fase 1 Planeación del proyecto | Definición de los grupos de trabajo | 2023-07-10 | 10 | 2023-07-20
| Planteamiento del problema | 2023-04-02 | 6 | 2023-04-08
| Definición de objetivos | 2023-05-22 | 5 | 2023-05-27
| Definición Justificación | 2023-04-25 | 7 | 2023-04-26
| Desarrollo del marco referencial | 2023-04-28 | 4 | 2023-05-02
| Definición de alcances y limitaciones | 2023-05-01 | 4 | 2023-05-05
| Estudio de viabilidad del proyecto | 2023-05-04 | 3 | 2023-05-07
Fase 2 Análisis y especificación de software | Requisitos del sistema | 2023-05-07 | 4 | 2023-05-11
| Requisitos funcionales | 2023-05-10 | 6 | 2023-05-16
| Definición de actores | 2023-05-13 | 7 | 2023-05-20
| Definición de casos de uso | 2023-05-16 | 8 | 2023-05-24
| Documentación requisitos y diagramas de casos de uso | 2023-05-19 | 9 | 2023-05-28
Fase 3 Diseño de software | Nombre del aplicativo, logo y eslogan | 2023-05-22 | 10 | 2023-06-01
| Diseño de la base de datos(en caso de necesitar base de datos) | 2023-05-25 | 11 | 2023-06-05
| Modelo entidad- relación | 2023-05-28 | 12 | 2023-06-09
| Modelo relacional | 2023-05-31 | 13 | 2023-06-13
| Diccionario de datos | 2023-06-03 | 14 | 2023-06-17
| Modelo físico | 2023-06-06 | 15 | 2023-06-21
| Diseño de interfaz grafica de usuario (GUI) o prototipos necesarios | 2023-06-09 | 16 | 2023-06-25
| Elaboración diagramas de clases. | 2023-06-12 | 17 | 2023-06-29
Fase 4 Desarrollo del software | Arquitectura del software | 2023-06-15 | 18 | 2023-07-03
| Desarrollo de backend(lógica y gestión de datos) | 2023-06-18 | 19 | 2023-07-07
| Desarrollo de módulos | 2023-06-21 | 20 | 2023-07-11
| Desarrollo de frontend(GUI) | 2023-06-24 | 21 | 2023-07-15
Fase 5 Pruebas | Planificación y ejecución de pruebas | 2023-06-27 | 22 | 2023-07-19
Fase 6 Implementación | Instalación y puesta en marcha | 2023-06-30 | 23 | 2023-07-23
| Manual del programador | 2023-06-05 | 24 | 2023-06-29
| Manual del usuario | 2023-06-08 | 25 | 2023-07-03
| Capacitación de usuarios finales | 2023-06-11 | 26 | 2023-07-07
Fase 7 Mantenimiento | Corrección de errores post-implementación. | 2023-06-14 | 27 | 2023-07-11
| Implementación de actualizaciones y mejoras. | 2023-06-17 | 28 | 2023-07-15
Sustentacion proyecto final